ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

«Оптимизация сбора информации об участии педагогов и

обучающихся в конкурсах»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»

Томской области.

Цель: сокращение трудоёмкости процесса сбора информации об участии педагогов и обучающихся в конкурсах.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

- Создать рабочую группу по внедрению в МОУДО «ЦДОД» г.о. Стрежевой бережливых технологий;

- Оценить текущую ситуацию и выявить существующие проблемы;

- Сформировать пошаговый алгоритм внедрения практики оптимизации сбора информации об участии педагогов и обучающихся в конкурсах.

Основные выявленные проблемы:

- Затраты времени на обработку информации – анализ и систематизация данных занимают слишком много времени;

- Дублирование обработки данных – одна и та же информация используется в различных формах отчетности и обрабатывается повторно;

- Неэффективность передачи данных – педагогам необходимо передавать информацию несколько раз для разных запросов, что замедляет весь процесс.

Для исключения затрат времени на обработку информации, дублирование обработки данных, неэффективность передачи данных, созданы таблицы в Яндекс документах («Достижения педагогов» и «Достижения обучающихся»),  доступ к которым имеют педагоги Центра. Они  своевременно вносят информацию по ссылке в онлайн-таблицу о своих достижениях и достижениях обучающихся, в течение трех дней после получения результатов конкурсов/фестивалей. Заведующие отделами проверяют достоверность внесенной информации, сверяя дипломы с данными в таблице.  Рабочей группой составлены алгоритмы стандартизирующие процессы приёма и подачи информации. Организовано место хранения скан-копий дипломов педагогов и обучающихся. Информация из онлайн-таблиц своевременно публикуется на официальном сайте МОУДО «ЦДОД» https://cdodgostrj.ru .

Было

Стало

Результат

Время протекания процесса от появления документа, подтверждающего участие до завершения формирования отчётности значительно сократилось.

Последовательность реализации

Подготовка к реализации

- Определить  состав  рабочей  группы  для  проведения  наблюдений  за  процессом  в  соответствии с рекомендациями.  В рабочую группу  рекомендуется включить  директора  образовательной организации,  заместителей  директора, методистов МОУДО «ЦДОД»;

- Все участники рабочей группы и педагоги Центра должны  пройти  обучение  по  правильному заполнению ввода данных в Яндекс документе.

Анализ текущего состояния

- Сбор информации о текущем состоянии процесса;

- Необходимо  собрать  информацию  о  процессе  сбора  сведений  об  участии  педагогов  и  обучающихся  в конкурсах путем проведения наблюдения, хронометража, опросов педагогов и заведующих отделами;

- Анализ выявленных проблем с работай в онлайн-таблицах;

- На основании проведенных наблюдений необходимо проанализировать все выполняемые операции, выделить элементы, которые можно отнести к потерям и реализовать мероприятия их по устранению.

Наиболее типичные проблемы для данного процесса:

Излишняя обработка

Информация  может  требоваться  разным  специалистам,  в  разные  ведомства,  для  разных  отчетов,  в результате она подается несколько раз.

Ожидание

Информация хранится как в электронном, так  и в бумажном виде, необходимо время на поиск информации.

Переделка/Брак

Информация  принимается  без  учёта  необходимых  сведений (название мероприятия, результат и дата),  что  ведет  к  повторной  подаче информации с уточнениями.

Описание метода

- Создание единой формы в Яндекс-документе для сбора и хранения информации об участии обучающихся и педагогов в конкурсах;

- Разработка алгоритма, помогающего педагогу своевременно и в правильной форме сообщить информацию (Приложение 1);

- Создание универсальной таблицы в облачном хранилище, содержащей всю требуемую информацию (Приложение 2);

- Инструктирование педагогических работников о новом порядке предоставления информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Алгоритмы подачи  и  приема сведений

| Алгоритмы подачи и приёма сведений о результатах участия педагога в конкурсах. | Алгоритмы подачи и приёма сведений о результатах участия обучающихся в конкурсах. |
| --- | --- |
| Информация вносится педагогом лично по ссылке, в онлайн-таблицу, в течение 3 рабочих дней с момента получения документа. - Перейти по ссылке в онлайн-таблицу «Достижение педагогов». - Найти свою фамилию и правильно внести информацию по конкурсу: - Уровень мероприятия (Международный, Всероссийский, региональный, муниципальный); - Полное наименование мероприятия; - Форма проведения мероприятия (очная, дистанционная); - Результат участия (гран-при, победитель, лауреат, диплом победителя, диплом 1,2,3 степени, сертификат); - Дата получения результата. - Сделать скан-копию или ксерокопию документа, подтверждающего результативность и переслать своему заведующему отделом. | Информация вносится педагогом лично по ссылке, в онлайн-таблицу, в течение 3 рабочих дней с момента получения документа. - Перейти по ссылке в онлайн-таблицу «Достижения обучающихся». - Правильно внести информацию по конкурсу: - Уровень мероприятия ( Международный, Всероссийский, региональный, муниципальный); - Полное наименование мероприятия; - Форма проведения мероприятия (очная, дистанционная); - Результат участия (гран-при, победитель, лауреат, диплом победителя, диплом 1,2,3 степени, сертификат); - ФИО обучающегося; - Дата получения результата. - Сделать скан-копию или ксерокопию документа, подтверждающего результативность и переслать своему заведующему отделом. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример таблицы сбора данных

Достижения педагогов и обучающихся на официальном сайте

МОУДО «ЦДОД»